Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Campus Seguro se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. Hemos implementado con éxito todas las funcionalidades clave tales como: - Registro de reportes con adjunto fotográfico - Sistema de roles (Estudiantes, mantención y administración) - Gestión de estados y prioridades - Panel administrativo con herramientas de inteligencia de negocios |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Diseñar e implementar un sistema web de gestión de reportes de incidencias para la Sedes San Andrés de Duoc UC, que permita a la comunidad universitaria reportar problemas de forma segura y eficiente, y que brinde a la administración herramientas para su gestión y análisis. Objetivos específicos: - Desarrollar un módulo de reportes que permita a los usuarios crear solicitudes detalladas con fotos adjuntas. - Implementar un sistema de roles (usuario, mantenimiento, administrador) con accesos y funciones diferenciadas. - Habilitar la actualización del estado y prioridad de los reportes por parte del personal de mantenimiento. - Crear un panel administrativo con métricas clave para la supervisión y toma de decisiones informadas |
| Metodología | Para el desarrollo de Campus Seguro, nuestro equipo adoptó la metodología ágil Kanban, seleccionada por su flexibilidad, simplicidad visual y efectividad en equipos pequeños. Esta metodología nos permitió gestionar el flujo de trabajo de manera transparente, priorizar tareas de alto valor y realizar ajustes de forma continua a lo largo del proyecto. El proceso se organizó en las siguiente fases: - Planificación y análisis: Definimos el problema, los roles de usuario y los requerimientos del sistema. - Diseño y desarrollo: Creación de la base de datos y desarrollo de funcionalidades principales. - Implementación de inteligencia de negocios: Centralización de información para visualizar métricas claves y toma de decisiones. - Pruebas y ajustes: Validamos todas las funcionalidades y refinamos el diseño para garantizar una buena experiencia de usuario. Esta metodología fue pertinente porque nos permitió mantener un enfoque centrado en el valor para el usuario, entregar funcionalidades completas de manera incremental y adaptarnos de forma ágil a los nuevos aprendizajes y desafíos que surgieron durante el desarrollo, especialmente en la transición de una herramienta operativa a una plataforma de conocimiento institucional |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias del avance del proyecto son: - Repositorio de código en GitHub: El historial de commits documenta de forma cronológica y detallada el trabajo del código fuente y las funcionalidades implementadas. - Matriz de asignación de tareas: Actualmente, se está elaborando una tabla que detalla de manera explícita las responsabilidades de cada miembro del equipo en las distintas actividades del proyecto. Esta matriz servirá para una evaluación justa y transparente del aporte individual. - Aplicación web funcional: El sistema está completamente operativo y permite a los usuarios crear reportes, a los mantenedores gestionar su estado para mostrar avances y a los administradores gestionar al mantenedor y supervisar el estado general de las incidencias. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de información | PC, Google Docs | 4 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Etapa completada. Se definieron requerimientos y roles. | Completada | Ninguno |
| Diseño de software | Mockups y arquitectura | PC, Figma | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Se elaboraron los primeros bocetos de interfaz y del modelo relacional de BD. | Completada | Cambios ligeros en diseño |
| Desarrollo frontend / Desarrollo backend (simultáneo) | Implementación de interfaz / API y lógica de negocio | React.js, Bootstrap, Django (Python), Sqlite, GitHub | 7 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Vistas básicas operativas; pendiente mejora visual y ampliación de módulos. Pruebas de conexión funcional con frontend de forma local. | En curso | Mejorar diseño visual y usabilidad. Integrar autenticación mejorada y actualización de la base de datos. |
| Integración | Conexión frontend-backend | Git, GitHub, Postman, | 2 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Conexión inicial establecida para pruebas. | En curso | Ninguno |
| Pruebas (simultáneo) | Unitarias e integración | Django, Postman, GitHub, | 7 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Pruebas unitarias iniciales completadas con éxito. | En curso | Ninguno |
| Despliegue | Publicación de la aplicación | GitHub, entorno de despliegue | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Aún no iniciado. Planificado para la siguiente entrega. | No iniciado | Se realizará tras la validación completa del sistema. |
| Documentación | Informe y manual | Word, GitHub | 2 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Redacción en progreso | En curso | Se completará junto al despliegue. |
| Presentación | Defensa final | PowerPoint, GitHub | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Planificada para la etapa final del proyecto. | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El principal factor que dificultó el desarrollo fue la falta de claridad inicial sobre el enfoque del componente de inteligencia de negocios. Este tema género re-planificar parte de lo que ya llevábamos trabajando, ya que necesitábamos asegurarnos de que nuestro sistema no se limitara a ser un simple CRUD, sino que generara valor a través del análisis de datos. Para abordar esta dificultad, el equipo realizó sesiones de trabajo dedicadas a redefinir los objetivos del proyecto y a establecer métricas concretas que el sistema debía ser capaz de ofrecer. Esta reorientación fue clave para alinear nuestro esfuerzo y darle un propósito estratégico al proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto, no se eliminó ninguna actividad planificada, pero si se realizaron ajustes menores en el alcance de algunas funcionalidades para priorizar la estabilidad y usabilidad del sistema dentro del tiempo disponible. En particular, se decidió postergar la implementación de funcionalidades avanzadas de inteligencia de negocios, como la exportación de reportes a formatos externos o la generación automática de gráficos analíticos en el panel administrativo. En su lugar, se enfocó el esfuerzo en garantizar que el flujo principal funcionara de forma robusta y con una interfaz clara.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Todas las actividades de desarrollo de la aplicación han sido completadas. Las únicas tareas pendientes son de carácter documental (Como este mismo informe) y de pulido final de la interfaz de usuario. Estas actividades no representan un retraso crítico, ya que están planificadas para las últimas semanas del proyecto y no afectan la funcionalidad central del sistema.